## 筹备期
[5 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1
模块 | 内容 | 要求 | 负责人 | 截止时间 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
故事设计 | 配合TEDxTHU | 故事脚本 | 忻隆 | bar: 3 25 to 1 6
微纳米技术 | DVD读写头 | 操作手册与元器件 | 胡德恩, Francois Grey，徐芦平 | bar: 3 25 to 1 6
系统集成技术 | Processing，Arduino, Mathematica | 使用案例，联结软硬件 | 王德宇,毛勇 | bar: 4 26 to 6 28
场地 | 基础工业训练中心 |  | 杨建新 | 已完成
财务 | 预算表，出纳与结算 |  | 袁功平 | 预算已接受
人员调度 | 机械加工人员 | 人员名单 | 杨建新 | 8人参与 | bar: 3 25
人员调度 | 电子与软件技术 |  | 毛勇 | bar: 4 26 to 7 29
人员调度 | 领导力人才 | 共3人 | 朱晓华
机械加工 | 沙盘设计与加工 | 与宣国芹合作 | 倪正民 | bar: 3 25 to 7 5
机械系统搭建 | Makeblock and Lego |  | 王建军 | bar: 3 25
物联网技术 | Arduino 设计导引课 |  | DF Robot
物联网技术 | Arduino 设备测试 |  | 清华学生
网站模板 | Bootstrap bootcss.com |  | 温和 | bar: 3 25 to 7 5
网站模板 | Unit3D, Processing, Mathematica |  | 倪正民， 温和 | bar: 3 25 to 7 29
版本控制服务 Git | 架设 GitLab | 温和指导 | 温和，郭聪，徐涛，马晓东（训练中心） | 马老师 | bar: 3 25 to 6 28
版本控制培训 | 课程内容设计 |  | 温和，郭聪 | bar: 3 25 to 1 30
任务方招生 | 招生设计 |  | 忻隆 | bar: 4 26 to 7 12
挑战方招生 | 任务设计 |  | 忻隆 | bar: 4 26 to 7 12
增强现实技术 | 厂商配合 | 周5开会 | 林明宪 | 1月2日 | bar: 5 27; 4 2 to 5 3
50cm^2 雏形 | 厂商配合 |  | 宣国芹 | bar: 4 26
知识共享协议 | Creative Commons |  | 金汉 | 预计30日能来 | bar: 1 30
美术设计 | 穿越时空主题设计 |  | 付志勇 | bar: 4 26; 7 5 to 7 12
礼品 | 厂商配合 |  | 宣国芹 | bar: 4 26; 6 18
仪式设计 | 主持活动，协调现场进度 |  | 待选
成果展示模板 | CoMatrix＋Bootstrap |  | 李寅，温和 | bar: 3 25 to 7 29
教育专家团队 | 北大教育技术系 |  | 汪琼 | bar: 5 27
知识体系设计 | 范畴论 |  | 朱吴越 | bar: 3 25 to 5 3
课程体系设计 | Design Thinking 设计思维 |  | 付志勇 | 已PPT呈现 | bar: 4 26 to 7 29
虚拟货币 | UUCampus 启动程序 | 要写入Git，Infrastructure Proj | 陈泽松 | bar: 4 26
创客空间设计 |  | 大学与创客的结合 | Scott Simmons | bar: 2 31
海报设计 |  |  | 贾琨，钱韵子，郭清华 | bar: 4 26 to 7 5
网站 | toyhouse.github.io | 用bootstrap模板 | 温和，美院 | bar: 4 26
工业工程系代表 |  | 设备管理 | 严京滨 | 上午10点 | bar: 4 26
高中生调度 |  | 维澤1月10日到 | 孙维泽，薛源，邱楠，李作林 | bar: 7 29
信息系统人员 |  | 2～3实习生 | 叶桐 | 未定 | bar: 3 25
手机网络直播 |  |  | 李善明 | bar: 3 25
媒体宣传 | 校内 |  | 卢达溶
媒体宣传，品牌定位 | 校外 |  | 卢银燕
数据管理 | 统计分析 |  | 顾学雍
大数据趋势分析 |  | 演讲录像 | 王霞 | 已完成
市场推广 |  |  | 张捷 | bar: 3 25
推广团队 | 中国数字传媒集团 |  | 董王骊
专家论坛 | 提供故事背景 | 摩尔定律的产业经验 | 郑永建 | bar: 7 5
法学专家 |  | 设计奖惩制度 | 李祖嘉 | bar: 7 5
学习环境设计 |  |  | 詹熏均 | bar: 5 10 to 1 20
钱学森力学班 | 课程反馈 |  | 郑泉水
现场纪录 |  |  | 待定

## 执行期
执行