## 筹备期
[5 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1
模块 | 内容 | 要求 | 负责人 | 截止时间 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
故事设计 | 配合TEDxTHU | XLP_Intro.docx | 王德宇 | bar: 3 25 to 1 6
校园控制系统 | 源代码模板，助教人力支持 | 12月30日 | 赵千川，赵明国 | bar: 1 30 to 1 6
计算力学分析 | 结合计算力学与美院可视化技术 | 派遣博士生协助 | 张雄的博士生，陈享 | bar: 1 30 to 1 6
远程实验数据采集 | 提供labview相关技术 | 学生 | 王雪 | bar: 1 30 to 1 6
微纳米技术 | DVD读写头 | 操作手册与元器件 | 胡恩德 | bar: 2 31 to 1 6
系统集成技术 | Processing，Arduino, Mathematica | 使用案例，联结软硬件 | 王德宇,毛勇 | bar: 1 30
场地 | 基础工业训练中心 |  | 杨建新，姜楠 | 已完成 | bar: 1 30
财务 | 预算表，出纳与结算 |  | 袁功平 | 预算已接受
人员调度 | 机械加工人员 | 人员名单 | 杨建新，王姣姣 | 8人参与 | bar: 1 30
人员调度 | 电子与软件技术 |  | 毛勇 | bar: 4 26 to 7 29
人员调度 | 领导力人才 | 共3人 | 古茜，李逸飞
Unity3D 模型发布 | Readme.md说明 与案例 |  | 倪正民 | bar: 4 26 to 1 30
机械加工 | 沙盘设计与加工 | 与王姣姣，胡泉玮合作 | 倪正民 | bar: 3 25 to 4 26; 6 4 to 7 5
机械系统搭建 | Makeblock and Lego |  | 王建军 | bar: 2 31
物联网技术 | Arduino 设计导引课 | 程鋮是否能参加 | DF Robot | bar: 2 31
物联网技术 | Arduino 设备测试 |  | 清华学生
网站模板 | Bootstrap bootcss.com |  | 温和，胡泉玮，珊瑚移动 | bar: 2 31 to 7 5
软件接口模板 | Unit3D, Processing, Mathematica |  | 王德宇 | bar: 2 31 to 7 5
版本控制服务 Git | 架设 GitLab | 温和指导 | 李寅，温和，郭聪，徐涛，马晓东（训练中心） | 马老师 | bar: 2 31
成果展示模板 | CoMatrix＋Bootstrap |  | 李寅，温和 | bar: 3 25 to 7 29
版本控制培训 | 课程内容设计 |  | 温和，郭聪 | bar: 3 25 to 3 1
任务方招生 | 招生设计 |  | 古茜，王德宇，刘英依 | bar: 2 31 to 7 12
挑战方招生 | 任务设计 |  | 古茜，王德宇 | bar: 2 31 to 7 12
增强现实技术 | 厂商配合 | 提供技术支持与器材 | 朱熹，蒋伟 | 1月2日 | bar: 5 27; 4 2 to 5 3
知识共享协议 | Creative Commons | 以Git的日志内容结算所有知识产权的交易 | 金汉 | 预计30日能来 | bar: 1 30
美术设计 | 穿越时空主题设计 |  | 付志勇 | bar: 4 26; 7 5 to 7 12
礼品 | 厂商配合 | 根据活动主题设计礼品 | 王笑梅，宣国芹 | bar: 4 26; 6 18
仪式设计 | 主持活动，协调现场进度 |  | 王笑梅
教育专家团队 | 北大教育技术系 |  | 汪琼 | bar: 2 31
知识体系设计 | 范畴论 |  | 朱吴越， 丁一涵 | bar: 3 25; 2 31 to 5 3
虚拟货币 | UUCampus and UUMarket 启动程序 | 要写入Git，Infrastructure Proj | 陈泽松 | bar: 4 26
评价指标 |  |  | 王笑梅，芦韬略，高畅，李祖嘉 | bar: 2 31
创客空间设计 | 兴伟学院 | 大学与创客的结合 | Scott Simmons | bar: 2 31
海报设计 |  |  | 贾琨，钱韵子，郭清华 | bar: 2 31 to 7 5
协调MakeBlock,AutoDesk | 已跟AutoDesk Sandy 联系 | 设备管理 | 严京滨，芦韬略 | 上午10点 | bar: 2 31
高中生调度 |  | 维澤1月10日到 | 孙维泽，薛源，邱楠，李作林 | bar: 2 31
心理系 |  |  | 卢达溶，黄
手机网络直播 |  |  | 李善明 | bar: 3 25
媒体宣传 | 校内 |  | 卢达溶
媒体宣传，品牌定位 | 校外 |  | 卢银燕
数据管理 | 统计分析 |  | 顾学雍
市场推广 |  |  | 张捷 | bar: 3 25
推广团队 | 中国数字传媒集团 |  | 董王骊
专家论坛 | 提供故事背景 | 摩尔定律的产业经验 | 郑永建(台商) | bar: 7 5
学习环境设计 |  |  | 詹勳均 | bar: 5 10 to 1 20
钱学森力学班 | 课程反馈 |  | 郑泉水
现场纪录 |  |  | 古茜 | bar: 1 30

## 执行期
执行