## 筹备期
模块 | 内容 | 要求 | 负责人 | 截止时间 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
故事设计 | TEDxTHU | 故事脚本 | 丁一涵
系统集成技术 | Processing，Arduino, Mathematica | 操作手册 | 王德宇
场地 | 基础工业训练中心 |  | 杨建新
财务 | 预算表，出纳与结算 |  | 袁功平
人员调度 | 机械加工人员 |  | 杨建新
人员调度 | 电子与软件技术 |  | 毛勇
人员调度 | 领导力人才 |  | 朱晓华
机械加工 | 沙盘设计与加工 |  | 倪正民
机械系统搭建 | Makeblock and Lego |  | 王建军
物联网技术 | Arduino 设计导引课 |  | DF Robot
物联网技术 | Arduino 设备测试 |  | 毛勇
网站模板 | Bootstrap bootcss.com |  | 倪正民
网站模板 | Unit3D, Processing, Mathematica |  | 倪正民
版本控制服务 Git | 架设 GitLab |  | 郭聪，马老师，徐涛
版本控制培训 | 课程内容设计 |  | 顾学雍
任务方招生 | 招生设计 |  | 何梦新
挑战方招生 | 任务设计 |  | 何梦新
增强现实技术 | 厂商配合 |  | 林明宪
礼品 | 厂商配合 |  | 宣国芹
知识共享协议 | Creative Commons |  | 刘萍
美术设计 | 穿越时空主题设计 |  | 付志勇
仪式设计 | 主持活动，协调现场进度 |  | 待选
成果展示模板 | CoMatrix |  | 李寅
教育专家团队 | 北大教育技术系 |  | 汪琼
推广团队 | 中国数字传媒集团 |  | 董王骊
钱学森力学班 | 课程反馈 |  | 郑泉水
知识体系设计 | 范畴论 |  | 顾学雍
课程体系设计 | Design Thinking 设计思维 |  | 付志勇
虚拟货币 | UUCampus |  | 陈泽松
现场纪录 |  |  | 待定
大数据分析 |  |  | 王霞
市场推广 |  |  | 张捷
专家论坛 |  | 摩尔定律的产业经验 | 郑永建
法学专家 |  | 设计奖惩制度 | 李祖嘉
学习环境设计 |  |  | 詹熏均
创客空间设计 |  | 大学与创客的结合 | Scott Simmons
海报设计 |  |  | 贾琨，钱韵子，郭清华
媒体宣传 | 校内 |  | 卢达溶
媒体宣传，品牌定位 | 校外 |  | 卢银燕
网站 | toyhouse.cc |  | 倪正民
数据管理 | 统计分析 |  | 顾学雍
高中生调度 |  |  | 孙维泽，薛源，邱楠，李作林
工业工程系代表 |  | 设备管理 | 严京滨
信息系统人员 |  |  | 叶桐

## 执行期
执行